## Slide 1
Plan de validación, pilotaje y consolidación del Manual de Evaluación Académica
Facultad de Ingeniería — Planificación junio–septiembre de 2026
Consulta a académicos · Validación experta · Piloto operativo · Consolidación normativa
29 de junio – 25 de septiembre de 2026

## Slide 2
El proyecto no parte desde cero
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
2
Consulta a académicos
Estado: avanzada
Piloto de evaluación
Estado: diseñado metodológicamente
Manual y anexos
Estado: desarrollo avanzado
Instrumento de percepción construido.
Consulta de actividades por área incorporada.
Registro de fuentes de evidencia.
Distribución porcentual de carga académica.
Sistema web conectado a Google Sheets.
Ajustes de navegación y terminología realizados.
Casos anonimizados identificados.
Diseño con tres evaluadores.
Evaluación independiente y deliberación.
Registro de tiempos y divergencias.
Sistema web disponible para apoyar el piloto.
Pendiente configurar perfiles, cargar casos y pruebas.
Cuerpo principal estructurado en 62 artículos.
Rúbrica general desarrollada.
Guías de docencia e investigación integradas.
Guías de otras áreas desarrolladas por separado.
Pendiente integración, revisión cruzada y cierre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 3
Objetivo del plan de trabajo
Organizar las actividades, dependencias, tiempos y productos necesarios para transformar los avances existentes en una versión técnicamente validada y formalmente entregable del Manual.
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
3
1. Recoger evidencia institucional
Conocer la percepción de los académicos y sus propuestas.
2. Validar los instrumentos
Revisar la claridad, pertinencia y suficiencia de la rúbrica y las guías.
3. Probar el proceso precalificación (PILOTO)
Aplicar un piloto con evaluadores, casos reales anonimizados y sistema funcional.
4. Consolidar una versión entregable
Integrar resultados en el manual, anexos, plataforma y procedimientos.
Período: 06–31 de julio
Período: 06–31 de julio
Período: 01–26 de agosto
Período: 27 de Agosto – 25 de Septiembre

## Slide 4
Secuencia metodológica propuesta
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
4
Avance en paralelo
Las actividades de aplicación de la encuesta, validación experta y configuración/prueba del sistema piloto avanzan de manera simultánea.
Aspecto crítico:

## Slide 5
Fase 1: Consulta a académicos
Productos esperados:
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
5
Aplicación
Ventana propuesta: 6–17 de julio
Análisis
Período: 20–31 de julio
Dimensiones a analizar:
Invitación inicial y primer recordatorio.
Segundo recordatorio.
Seguimiento por departamento.
Control de errores y consultas.
Cierre y respaldo de la base.
Caracterización
Percepción general
Actividades por área
Modificaciones
Fuentes de evidencia
Respuestas abiertas

## Slide 6
Fase 2: Validación de rúbrica y guías orientadoras
Panel de expertos: 6 a 8 especialistas (evaluación educacional, normativa, gestión, ex miembros de comisiones, representantes de áreas).
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
6
Aplicación: 6–24 de julio
Análisis: 20–31 de julio
Criterios de validación
Método de análisis
Claridad
Relevancia
Coherencia
Suficiencia
Diferenciación entre niveles
Pertinencia por jerarquía
Factibilidad de aplicación
Aiken V (o equivalente)
Porcentaje de acuerdo
Análisis cualitativo
Matriz de decisiones: mantener, modificar, fusionar, eliminar, incorporar.

## Slide 7
Fase 3: Del diseño metodológico a un piloto funcional
Configuración y prueba del sistema: 29 de junio–24 de julio
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
7
Configuración metodológica
Preparación tecnológica
8 casos anonimizados.
3 evaluadores (todos evalúan todos los casos).
Evaluación independiente inicial.
Caso inicial de calibración.
Sesión posterior de deliberación.
Registro de tiempos, dudas e incidentes.
Habilitación de perfiles y asignación de casos.
Visualización de áreas y actividades.
Guía orientadora según jerarquía.
Rúbrica en orden descendente.
Guardado, envío, bloqueo y comparación.
Registro de deliberación en el sistema.

## Slide 8
Fase 3: Aplicación del piloto de precalificación
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
8
Inducción y calibración
Evaluación individual
Comparación de resultados
Identificación de divergencias
Deliberación de comisión
Encuesta y cierre
Calendario de aplicación
Actividad por evaluador | Tiempo estimado
Inducción y calibración | 1,5–2 h
Evaluación de 8 casos | 4–6 h
Deliberación conjunta | 3–4 h
Encuesta y cierre | 0,5 h
Total | 9–12,5 h
Ajustes y prueba interna: 3–7 de agosto
Inducción y calibración: 10–12 de agosto
Evaluación individual: 13–21 de agosto
Deliberación y cierre: 24–26 de agosto

## Slide 9
Tres fuentes de evidencia para una decisión integrada
Análisis piloto: 27 ago–4 sep | Consolidación: 7–18 sep | Versión entregable: 21–25 sep
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
9
Matriz maestra de trazabilidad
Fuente | Hallazgo | Prioridad | Decisión | Modificación Manual | Modificación Sistema
Consulta a académicos
Validación experta
Piloto operativo
Percepción del proceso actual
Actividades faltantes
Problemas de claridad
Fuentes de evidencia
Prioridades de mejora
Validez de contenido
Diferenciación de niveles
Pertinencia por jerarquía
Claridad de rúbrica
Suficiencia de guías
Acuerdo entre evaluadores
Tiempos reales
Usabilidad del sistema
Criterios ambiguos
Factibilidad institucional

## Slide 10
Cronograma intensivo recomendado: junio–septiembre de 2026
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
10

## Slide 11
Carga de trabajo y escenarios de cierre
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
11
Carga estimada global
Escenarios de planificación
Escenario | Fecha de entrega
Intensivo recomendado | 25 septiembre 2026
Con holgura operativa | 9 octubre 2026
Conservador | 23 octubre 2026
Nota: La estimación no incluye la posterior revisión jurídica, aprobación del Consejo de Facultad ni la tramitación formal de la resolución, que podrían requerir entre cuatro y ocho semanas adicionales.
Duración total recomendada: 13 semanas calendario.
Trabajo directo estimado: 180–240 horas.
Dedicación promedio: 16–22 horas semanales.

## Slide 12
Decisiones necesarias para iniciar la ejecución
Facultad de Ingeniería | Plan de validación y pilotaje 2026
12
Versión técnicamente entregable: 25 de septiembre de 2026
Posteriormente: revisión jurídica, aprobación institucional y tramitación de la resolución.
1
Aprobar el cronograma intensivo.
2
Congelar la versión base de los instrumentos.
3
Definir responsables y expertos participantes.
4
Configurar y probar los casos y perfiles en el sistema existente.
5
Confirmar el 25 de septiembre como fecha de entrega técnica.